## Sheet1
FULL STACK WEB DEVELOPMENT HARJOITUSTYÖN TUNTIKIRJANPITO
Jarno Virta (opiskelijanro 015032131)
pvm | tunteja | tuotos
1.-2.3.2019 | 10 | projektipohja + konfigurointi, mahdollisten käytettävien liikuntadatarajapintojen selvittely, Stravan rajapintaan perehtyminen
3.3.2019 | 4 | frontin suunnittelua ja typescriptiin perehtymistä
19.3.2019 | 0.5 | Strava-datan selvittelyä ja mock datan lisäilyä
23.3.2019 | 5 | react-bootstrap kertaus, diagrammikirjaston valinta, recharts-kirjastoon perehtyminen
24.3.2019 | 8 | activitysummary komponentin tekoa, rechartsin opiskelua
26.3.2019 | 5 | TypeScript opettelua, koodin refaktorointia käyttämään paremmin TypeScriptiä, storen refaktorointia
27.3.2019 | 6 | profile-komponentti, refaktorointia
28.3.2019 | 7 | json-server backendiin, frontin service aloitus, api vastausten TS-validoinnin selvittelyä, validointi io-ts -kirjastolla, sen opettelua, karmea määrä TS -tyyppien refaktorointia käyttämään io-ts tyyppejä
5.&6.8.2019 | 12 | - Lisätty front ja back puolelle sovelluksen oauth autorisointi Stravan API:iin käyttäjän toimesta. - Korvattu json-server backend-palvelimen rungolla - Tappelua react dev serverin hot reloadin kanssa. Selvisi, että proxyn käyttäminen rikkoo reloadin jos selaimena Firefox
7.8.2019 | 4 | Backend: lisätty nodemon, lisätty mongodb tietokanta, tapeltu mongoose+TS interfacet kanssa, jatkettu oauth autorisointia Strava API:iin lisäämällä access tokenien haku kun käyttäjä on antanut luvan tietojen käyttöön ja on saatu Stravan koodi tokeneita varten.
10.8.2019 | 5 | Käyttäjän lisäämisen ja loginin tekoa, react-bootstrap formien ja typescript tyyppien kanssa taistelua
11.8.2019 | 10 | Käyttäjän lisääminen ja login viimeistelty, Strava tokenien tallennus tietokantaan, yksinkertainen Strava aktiviteettien haku fronttiin
13. ja 14.8.2019 | 12 | Frontin ulkoasun parantelua, vanhaksi mennen Strava oauth tokenin uudistaminen
15.8.2019 | 2 | Frontin routejen ihmettelyä
17.8.2019 | 12 | Frontin routet eka HOC pohjalta, sitten muuten, käyttäjän login-tietojen hallinta localStoragesta session cookieen, backendiin express-session ja redis, Stravaan menevien requestien tokenien käsittelyyn tarvittavat muutokset tästä johtuen. Ensimmäinen Heroku deployment ja siihen tarpeelliset konffaukset.